## Odpowiedzi
Nr. | NAZWA DOKUMENTU I PKT SPECYFIKACJI | OPIS WYMAGANIA | PYTANIE | ODPOWIEDŹ | REQUIREMENT DESCRIPTION | QUESTION | ANSWER
1 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | Dostawca zapewni szkolenie pracowników GW i/lub współpracowników w zakresie instalacji, uruchamiania, obsługi, napraw, konserwacji i deinstalacji ładowarek oraz innych powiązanych usług - min. jeden raz w ciągu roku od pierwszego zamówienia, dla min. 10 osób | Wykonawca prosi o podanie maksymalnej ilości osób do przeszkolenia z: a) obsługi infrastruktury ładowania b) instalacji i uruchomienia infastruktury ładowania c) przeglądów i naprawy infrastruktury ładowania | Dostawca powinien zapewnić przeszkolenie 10 osób. | The Supplier shall provide training for GW employees and/or collaborators in the field of installation, commissioning, operation, maintenance, servicing, and deinstallation of chargers, as well as other related services — at least once per year from the date of the first order, for a minimum of 10 participants | Does the Contracting Authority consent to the training concerning inspections and repairs being conducted at the Bidder’s premises? We operate a fully equipped Training Centre with technical classrooms, specialist tools, and the capability to perform tests on an installed charge | The Supplier shall be required to provide training for 10 persons.
2 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | Dostawca zapewni szkolenie pracowników GW i/lub współpracowników w zakresie instalacji, uruchamiania, obsługi, napraw, konserwacji i deinstalacji ładowarek oraz innych powiązanych usług - min. jeden raz w ciągu roku od pierwszego zamówienia, dla min. 10 osób | Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie dot. przeglądów i napraw odbyło się w siedzibie Oferenta? Posiadamy w pełni wyposażone Centrum Szkoleniowe z salami technicznymi, specjalistycznymi narzędziami wraz z możliwością przeprowadzenia testów na zainstalowanej ładowarce. | Tak, wyrażamy zgodę. | The Supplier shall provide training for GW employees and/or collaborators in the field of installation, commissioning, operation, maintenance, servicing, and deinstallation of chargers, as well as other related services — at least once per year from the date of the first order, for a minimum of 10 participants | Does the Contracting Authority agree to the training on inspections and repairs being conducted at the Bidder’s premises? We operate a fully equipped Training Centre with technical classrooms, specialist tools, and the ability to conduct tests on an installed charger. | Yes, we give our consent.
3 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | Dostawca zapewni szkolenie pracowników GW i/lub współpracowników w zakresie instalacji, uruchamiania, obsługi, napraw, konserwacji i deinstalacji ładowarek oraz innych powiązanych usług - min. jeden raz w ciągu roku od pierwszego zamówienia, dla min. 10 osób | Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie dot. instalacji i uruchomienia odbyło się w formie zdalnej? | Tak, wyrażamy zgodę. | The Supplier shall provide training for GW employees and/or collaborators in the field of installation, commissioning, operation, maintenance, servicing, and deinstallation of chargers, as well as other related services — at least once per year from the date of the first order, for a minimum of 10 participants | Does the Contracting Authority agree to the training on installation and commissioning being conducted remotely? | Yes, we give our consent.
4 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | Parametry elektryczne 380-480VAC, 3 fazy 50Hz | Oferent prosi o potwierdzenie, że przedmiotem dostawy mogą być stacje ładowania o napięciu znamionowym na wejściu AC o wartości 3x230 / 400 V AC (± 10%) | Zamawiający zmienia punkt 1. Parametry elektryczne/zasilanie załącznika nr 1 i nadaje mu treść: 400VAC (+/-10%), 3 fazy 50Hz | Electrical parameters 380-480VAC, 3 fazy 50Hz | The Bidder requests confirmation that the subject of delivery may include charging stations with a rated input voltage of 3x230 / 400 V AC (±10%). | The Contracting Authority hereby amends item 1. Electrical parameters/power supply of Annex No. 1, which shall read as follows: 400 VAC (+/–10%), 3 phases, 50 Hz.
5 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | Terminal płatności Ładowarka wyposażona w terminal płatniczy Payter Apollo z możliwością procesowania płatności przez Elavon Inc. | Oferent prosi o potwierdzenie, że terminal będzie zaimplementowany w trybie M2C (Machine to Cloud). Oznacza to, że stacja ładowania nie będzie komunikowała się bezpośrednio z terminalem, a z systemem zarządzającym, który będzie zarządzał procesem ładowania poprzez komunikaty OCPP - RemoteStart i RemoteStop. | Tak, potwierdzamy. | Payment terminal The charger is equipped with a Payter Apollo payment terminal with the capability to process payments via Elavon Inc. | The Bidder requests confirmation that the terminal will be implemented in M2C (Machine to Cloud) mode. This means that the charging station will not communicate directly with the terminal, but with the management system, which will control the charging process via OCPP messages — RemoteStart and RemoteStop. | Yes, we confirm
6 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 3. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 3. W celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca: 10) zapewni serwis Ładowarek, tj. w szczególności prace polegające na montażu części zamiennych, przeprowadzi konserwację lub naprawy lub zapewni inne prace serwisowe w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Ładowarek, biorąc pod uwagę normalne zużycie, w okresie dziesięciu (10) lat od dostarczenia każdego zamówienia; | Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zapewnia serwis ładowarek w zakresie napraw i konserwacji w wymaganym okresie gwarancji tj. 60 miesięcy, natomiast okres 10 lat od dostarczenia każdego zamówienia dotyczy tylko wymaganej dostępności części zamiennych do ładowarek. | Zamawiający zmienia § 3 ust. 3 pkt 10 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: "10) zapewni serwis Ładowarek, tj. w szczególności prace polegające na montażu części zamiennych, przeprowadzi konserwację lub naprawy lub zapewni inne prace serwisowe w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Ładowarek, biorąc pod uwagę normalne zużycie, w okresie udzielonej gwarancji;" Oraz dodaje § 3 ust. 3 pkt 14 o następującej treści: „zapewni utrzymanie przez okres dziesięciu (10) lat od dostarczenia każdego zamówienia funkcjonowania po stronie Wykonawcy serwisu Ładowarek, w szczególności obejmującego prace polegające na montażu części zamiennych, konserwacji lub naprawie, zapewnieniu innych prac serwisowych w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Ładowarek, biorąc pod uwagę normalne zużycie; warunki realizacji usług w zakresie, o jakim mowa w niniejszym punkcie po upływie terminu gwarancji będą ustalane odrębnie”. | Section 3, clause 3, item 10 | We kindly request confirmation that the Contractor shall provide servicing of chargers in the scope of repairs and maintenance throughout the required warranty period, i.e., 60 months, whereas the 10-year period from the delivery of each order refers solely to the required availability of spare parts for the chargers. | The Contracting Authority hereby amends § 3 section 3 item 10 of the draft contract, assigning it the following wording: "10) shall provide servicing of the Chargers, i.e., in particular, works consisting in the installation of spare parts, maintenance or repairs, or provision of other servicing works in order to ensure the correct and uninterrupted operation of the Chargers, taking into account normal wear and tear, during the granted warranty period;" Furthermore, § 3 section 3 item 14 is added with the following wording: "shall ensure the maintenance, for a period of ten (10) years from the delivery of each order, of the functioning on the Contractor’s side of the servicing of Chargers, in particular covering works consisting in the installation of spare parts, maintenance or repairs, provision of other servicing works to ensure the correct and uninterrupted operation of the Chargers, taking into account normal wear and tear; the conditions for the provision of services referred to in this item after the expiry of the warranty period shall be determined separately."
7 | 2025.04.16_zapytanie ofertowe_149kW_final/RFQ_ENG_final | 11. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu oceny ofert 3. Czas dostawy Deklaracja czasu dostawy dla pierwszych 20 ładowarek • Waga: 20% • Punktacja Czas dostawy = 20 (jeśli pierwsze 20 ładowarek zostanie dostarczonych w ciągu 6 tygodni od wystawienia zamówienia zakupu) • Punktacja Czas dostawy = 15 (jeśli pierwsze 10 ładowarek zostanie dostarczonych w ciągu 12 tygodni od wystawienia zamówienia zakupu) • Punktacja Czas dostawy = 0 (jeśli pierwsze 10 ładowarek zostanie dostarczonych po 12 tygodniach od złożenia zamówienia zakupu) | Kryterium oceny ofert w zakresie dostawy dotyczyć ma deklaracji czasu dostawy dla pierwszych 20 ładowarek, jednak w punktacji czasu dostawy, w drugim i trzecim podpunkcie wisane jest "jeśli pierwsze 10 ładowarek zostanie dostarczonych...". Uprzejmie prosimy o ujednolicenie zapisów i informację, czy deklarowany czas dostawy ma dotyczyć pierwszych 20 czy 10 ładowarek. | Zamawiający zmienia punkt 11.3. zapytania ofertowego i nadaje mu następujacą treść: "3. Czas dostawy Deklaracja czasu dostawy dla pierwszych 20 ładowarek • Waga: 20% • Punktacja Czas dostawy = 20 (jeśli pierwsze 20 ładowarek zostanie dostarczonych w ciągu 6 tygodni od wystawienia zamówienia zakupu) • Punktacja Czas dostawy = 15 (jeśli pierwsze 20 ładowarek zostanie dostarczonych w ciągu 12 tygodni od wystawienia zamówienia zakupu) • Punktacja Czas dostawy = 0 (jeśli pierwsze 20 ładowarek zostanie dostarczonych po 12 tygodniach od złożenia zamówienia zakupu)" | RFQ, 11.3 | The criterion for the evaluation of tenders regarding the delivery concerns the declared delivery time for the first 20 chargers; however, in the delivery time scoring, in the second and third sub-items, it is stated "if the first 10 chargers are delivered...". We kindly request the unification of the provisions and clarification whether the declared delivery time is to apply to the first 20 or 10 chargers. | The Contracting Authority hereby amends item 11.3 of the Request for Quotation, assigning it the following wording: "3. Delivery time Declaration of delivery time for the first 20 chargers • Weight: 20% • Delivery Time Score = 20 (if the first 20 chargers are delivered within 6 weeks from the issuance of the purchase order) • Delivery Time Score = 15 (if the first 20 chargers are delivered within 12 weeks from the issuance of the purchase order) • Delivery Time Score = 0 (if the first 20 chargers are delivered after 12 weeks from the issuance of the purchase order)"
8 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 2. W zamówieniu wskazane zostaną w szczególności: a) liczba ładowarek objętych danym zamówieniem, b) dokładny adres dostawy na terenie Gdyni lub Gdańska, c) wszelkie opcjonalne i dostępne funkcjonaliści urządzeń. | Prosimy o wskazanie minimalnej wartości zamawianych ładowarek w ramach jednego zamówienia, w celu prawidłowego oszacowania kosztów transportu oraz potwierdzenie, że akceptują Państwo warunki dostawy INCOTERMS 2020 - DAP. | Pierwsze zamówienie będzie obejmować 20 szt. Kolejne będą przesyłane w zależności od postępu realizacji prac budów stacji ładowania. Akceptujemy warunki dostawy INCOTERMS 2020 - DAP. | Section 2, clause 2 | We kindly request that the minimum value of chargers ordered under a single purchase order be specified, in order to properly estimate transportation costs, and request confirmation that you accept the delivery terms in accordance with INCOTERMS 2020 — DAP. | The first order will cover 20 units. Subsequent orders will be placed depending on the progress of construction works at the charging stations. We accept the delivery terms in accordance with INCOTERMS 2020 — DAP.
9 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 1 ust. 9: Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom wyłącznie po uzyskaniu pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i jak za własne działania i zaniechania | Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści możliwość powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy bez konieczności uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. | Zamawiający usuwa ze wzoru umowy § 1 ust. 9. | Section 1, clause 9 | The Contractor requests confirmation that the Contracting Authority will allow the possibility of subcontracting part of the contract without the requirement to obtain the Contracting Authority’s prior written consent under pain of nullity. | The Contracting Authority removes § 1 section 9 from the draft contract
10 | 2025.04.16_zapytanie ofertowe_149kW_final/RFQ_ENG_final | 10. Składanie ofert, termin związania ofertą pkt 3 Dodatkowo potencjalny dostawca powinien przedstawić: sprawozdanie finansowe za rok 2024 potwierdzające osiągnięcie roczny przychód na poziomie minimum 2 500 000,00 EUR lub inny dokument o analogicznej funkcji w wypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę za granicą | W związku z wymogiem formalnym przedstawienia sprawozdania finansowego za rok 2024, potwierdzającego osiągnięcie rocznych przychodów na poziomie minimum 2 500 000,00 EUR lub innego dokumentu o analogicznej funkcji w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę za granicą, wskazujemy, że godnie z obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. od dnia kończącego rok obrotowy, a następnie sprawozdanie winno zostać przekazane organowi kontrolnemu w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. W chwili obecnej nasze jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2024 znajduje się na etapie badania przez niezależnego audytora i nie zostało jeszcze zatwierdzone. Z uwagi na fakt, że przed zatwierdzeniem i przekazaniem sprawozdania do organu kontrolnego dokument ten ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, nie ma możliwości udostępniania go podmiotom zewnętrznym przed jego formalnym zatwierdzeniem. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem powyższego wymogu formalnego będzie przesłanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni zakończony rok obrotowy tj. 2023. W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o aktualizację w powyższym załącznika "2025.04.16 Postępowanie 150kW+ Załącznik 5 - Annex 5". | Zamawiający zmienia zapytanie ofertowe w pkt 10 ppkt 3 i nadaje mu treść: "3. zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni zakończony rok obrotowy potwierdzające osiągnięcie rocznego przychodu na poziomie minimum 2500000,00 EUR lub inny dokument o analogicznej funkcji w wypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę za granicą," Zamawiający dostosowuje do powyższej zmiany treść "2025.04.16 Postępowanie 150kW+ Załącznik 5 - Annex 5" | Additionally, the potential supplier shall submit: a financial statement for the year 2024 confirming the achievement of an annual revenue of at least EUR 2,500,000.00, or another document of an equivalent function in the case where the Contractor is based abroad. | In connection with the formal requirement to submit a financial statement for the year 2024 confirming the achievement of annual revenues of at least EUR 2,500,000.00, or another document of an equivalent function in the case of a Contractor having its registered office abroad, we indicate that pursuant to applicable legal provisions, the approval of the financial statement should take place within six months from the balance sheet date, i.e., from the end of the financial year, and subsequently, the statement must be submitted to the supervisory authority within 15 days from its approval. Currently, our standalone financial statement for the year 2024 is under review by an independent auditor and has not yet been approved. Due to the fact that, prior to its approval and submission to the supervisory authority, the document constitutes a trade secret, it cannot be made available to external entities before its formal approval. In view of the foregoing, we kindly request confirmation that compliance with the above formal requirement will be deemed achieved by submitting the approved financial statement for the last completed financial year, i.e., 2023. In case of acceptance, we kindly request that Annex 5 "2025.04.16 Proceeding 150kW+ Annex 5" be updated accordingly. | The Contracting Authority hereby amends the Request for Quotation in item 10 sub-item 3, assigning it the following wording: "3. an approved financial statement for the last completed financial year confirming the achievement of annual revenue of at least EUR 2,500,000.00, or another document of an equivalent function in the case where the Contractor has its registered office abroad," The Contracting Authority also updates the content of "2025.04.16 Proceeding 150kW+ Annex 5" accordingly.
11 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 7. KARY UMOWNE 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 50% wartości zamówienia. 2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wartości Ładowarki za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 50% wartości Ładowarki, 3) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności naruszenia zasad poufności, umożliwienia kontroli – w wysokości 10.000 EUR (słownie: dziesięć tysięcy euro) za każde naruszenie, 4) w razie odstąpienia od Umowy lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% wartości całej Umowy, danego zamówienia lub pozostałej części Umowy, 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej – w wysokości 5 % wartości zamówionych, a niedostarczonych ładowarek. 3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji całej Umowy. | Wykonawca prosi o zmianę zapisów umowy § 7. KARY UMOWNE w następujący sposób: 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 20% wartości zamówienia. 2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wartości Ładowarki za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 20% wartości Ładowarki, 3) z tytułu naruszenia zasad poufności – w wysokości 2.000 EUR (słownie: dwa tysiące euro) za każde naruszenie, 4) w razie odstąpienia od Umowy lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości całej Umowy, danego zamówienia lub pozostałej części Umowy, 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej – w wysokości 2 % wartości zamówionych, a niedostarczonych ładowarek. 3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji całej Umowy. Wysokość kar powinna być związana z rzeczywistą wagą danego opóźnienia lub naruszenia, a nie tylko z ogólnymi zapisami umownymi. Opóźnienia w realizacji zamówienia mogą wynikać z wielu czynników, takich jak np. nieprzewidziane trudności logistyczne, zmiany w wymaganiach, czy też zmiany na rynku, które nie były możliwe do przewidzenia. W takich przypadkach zastosowanie maksymalnych kar umownych może być zbyt surowe i nieodpowiednie w odniesieniu do rzeczywistego wpływu danego opóźnienia na ostateczny rezultat umowy. Kara umowna ma na celu zrekompensowanie ewentualnych strat poniesionych przez Zamawiającego z powodu niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę. W przypadku opóźnień lub innych niewielkich naruszeń, które nie miały istotnego wpływu na całościowy przebieg realizacji zamówienia nałożenie maksymalnych kar umownych może być niewspółmierne do poniesionych strat. Zamawiający ma przy tym prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli zachowanie wykonawcy spowoduje realną szkodę zamawiającemu. Wykonawca pragnie również zauważyć, że naruszenie równowagi ekonomicznej stron, może zostać podniesione w trakcie ewentualnej kontroli wydatkowania środków z dofinansowania, która będzie prowadzona przez właściwą instytucję. Jest to bowiem nie tylko działanie na niekorzyść wykonawcy, ale również powoduje znaczny wzrost cen ofertowych. Zważywszy na wysokość kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym kar za opóźnienia w realizacji zamówienia oraz za inne naruszenia warunków umowy, Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że zaproponowana cena w ofercie uwzględnia ryzyko związane z możliwością nałożenia takich kar. Wysokie kary umowne stanowią istotny czynnik wpływający na ocenę ryzyka związanego z realizacją umowy, co może skutkować koniecznością uwzględnienia dodatkowego zabezpieczenia finansowego, które zostało odzwierciedlone w zaproponowanej cenie. W związku z powyższym, Wykonawca informuje, że ustalona wysokość ceny ofertowej obejmuje również ryzyko związane z potencjalnymi karami umownymi, a ewentualna zmiana warunków dotyczących kar umownych (w szczególności ich wysokości) może wpłynąć na zmianę ceny oferty. Zmniejszenie wysokości kar umownych może pozwolić na obniżenie zaproponowanej ceny, co może stanowić korzystne rozwiązanie zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy. | Brak zgody. Zamawiający nie przewidział we wzorze umowy kar umownych za opóźnienia, a jedynie za zwłokę, a więc opóźnienie kwalifikowane, zawinione przez Wykonawcę. | Section 7 | The Contractor requests an amendment to the provisions of the contract § 7. CONTRACTUAL PENALTIES | No consent. The Contracting Authority has not provided for contractual penalties for delay in the draft contract, but only for delay in the qualified sense (culpable delay) attributable to the Contractor.
12 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 8.ZMIANA I ZAKOŃCZENIE UMOWY 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (w tym w odniesieniu do danego zamówienia) w następujących przypadkach: 1) zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy objętego zamówieniem przekraczającej 7 dni liczonych od dnia upływu terminu na dostawę Przedmiotu Umowy określonego w Umowie lub Ofercie Wykonawcy – Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić tylko od zamówienia w stosunku, do którego powstała zwłoka, od całej Umowy lub od całej pozostałej jeszcze niewykonanej części Umowy. | Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy po upływie 14 dni od terminu dostawy. Powyższe zapewni Zamawiającemu więcej czasu na ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań. Zagwarantuje również większą elastyczność w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, które mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy, takich jak opóźnienia wynikające m.in z trudności logistycznych lub innych niezależnych od Wykonawcy czynników. Wydłużony termin pozwala również na przeanalizowanie sytuacji pod kątem rzeczywistego wpływu opóźnienia na realizację zamówienia i inne elementy umowy. Dzięki temu Zamawiający ma szansę na podjęcie bardziej przemyślanej decyzji, czy rzeczywiście odstąpienie od umowy jest niezbędne, czy też możliwe jest znalezienie alternatywnych rozwiązań, takich jak zmiana harmonogramu czy negocjacje z Wykonawcą. Zapewnia Wykonawcy więcej czasu na usunięcie przyczyn opóźnienia i dostarczenie przedmiotu umowy, co może zapobiec konieczności odstąpienia od umowy. Zamawiający może uniknąć pochopnych decyzji o odstąpieniu od umowy, co może prowadzić do bardziej stabilnej i zrównoważonej współpracy między stronami oraz do zminimalizowania ryzyka niepotrzebnych sporów i zerwania umowy. | Brak zgody. Zamawiający nie przewidział we wzorze umowy możliwości odstąpienia w wypadku opóźnienia, a jedynie w wypadku zwłoki, a więc opóźnienia kwalifikowanego, zawinionego przez Wykonawcę. | Section 8 | The Contractor requests an extension of the period for the Contracting Authority to withdraw from the contract beyond 14 days after the delivery deadline. This extension would allow the Contracting Authority additional time to assess the situation and make a well-considered decision regarding further actions. It would also ensure greater flexibility in the event of unforeseen circumstances that may arise during the contract performance, such as delays resulting from logistical difficulties or other factors beyond the Contractor’s control. An extended period would enable analysis of the actual impact of the delay on the execution of the order and other elements of the contract. This would give the Contracting Authority the opportunity to decide more prudently whether withdrawal from the contract is truly necessary, or whether alternative solutions—such as rescheduling or negotiations with the Contractor—can be considered. It would also provide the Contractor with more time to remove the causes of the delay and deliver the subject matter of the contract, potentially avoiding the need for contract termination. The Contracting Authority could thereby avoid hasty decisions on withdrawal, contributing to more stable and balanced cooperation between the parties and minimizing the risk of unnecessary disputes or contract termination. | No consent. The Contracting Authority has not provided in the draft contract for the possibility of withdrawal in the event of delay, but only in the event of default, i.e., a qualified delay attributable to the Contracto
13 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 9 ust. 4: Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu Umowy obowiązuje przez okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu uruchomieniowego lub 6 miesięcy od daty dostawy ładowarki do magazynu Zamawiającego, zależnie od tego co nastąpi szybciej), oddzielnie dla każdej dostarczonej Ładowarki. | Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmniejszenia okresu rękojmi do 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu uruchomieniowego lub od daty dostawy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wydłużony okres rękojmi, w szczególności do 60 miesięcy, zmusza Wykonawcę do uwzględnienia w ofercie dodatkowych kosztów związanych z potencjalnymi naprawami, serwisowaniem oraz logistyką w długim okresie, co znacząco podnosi cenę oferty. Z uwagi na konieczność pokrycia tych dodatkowych kosztów, Wykonawca może być zmuszony do zaproponowania wyższej ceny za dostarczany produkt, co może być niekorzystne zarówno dla niego, jak i dla Zamawiającego, mając jednocześnie na uwadze, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymania 60-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi. Okres rękojmi na 36 miesięcy uznawany za wystarczający do wykrycia ewentualnych wad ukrytych, które mogą ujawnić się w trakcie eksploatacji urządzenia. Z tych względów, proponujemy rozważenie skrócenia okresu rękojmi do 36 miesięcy, co pozwoli na lepsze zarządzanie ryzykiem, obniżenie kosztów oferty oraz zgodność z praktykami rynkowymi, jednocześnie zapewniając odpowiednią ochronę interesów Zamawiającego w zakresie jakości dostarczanych produktów. | Brak zgody. | Section 9, clause 4 | The Contractor respectfully requests that the warranty period be reduced to 36 months, counted from the date of signing the commissioning protocol or the date of delivery, whichever occurs first. | No consent.
14 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Formularz oferty - Załącznik 2 - Annex 2 - Price offer_final | Dokument w wersji PDF z brakiem możliwości uzupełnienia | Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji załącznika - 2025.04.16 Postępowanie 150kW+ Formularz oferty - Załącznik 2 - Annex 2 - Price offer_final | Zostanie udostępniona. | The document is available in PDF format without the option to fill it in. | We kindly request the provision of an editable version of the following attachment: 2025.04.16 Proceeding 150kW+ Offer Form – Annex 2 – Price offer_final. | It will be made available.
15 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 4 - Annex 4 | Dokument w wersji PDF z brakiem możliwości uzupełnienia | Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji załącznika - 2025.04.16 Postępowanie 150kW+ Załącznik 4 - Annex 4 | Zostanie udostępniona. | The document is available in PDF format without the option to fill it in. | We kindly request the provision of an editable version of the following attachment: 2025.04.16 Proceeding 150kW+ Annex 4. | It will be made available.
16 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1-kopia | Dostawca będzie uznawał przeglądy okresowe i naprawy dokonywane przez przeszkolonych pracowników GW i/lub współpracowników w okresie gwarancyjnym (bez potrzeby przeprowadzania przeglądów okresowych przez dostawcę lub wyznaczonych partnerów serwisowych) | Oferent prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie refakturował Wykonawcy za naprawy i przeglądy wykonane we własnym zakresie. | Przeglądy okresowe oraz naprawy serwisowe w okresie gwarancji będzie wykonywał Wykonawca w ramach umowy. | The Supplier shall recognize periodic inspections and repairs carried out by trained GW employees and/or collaborators during the warranty period (without the need for periodic inspections to be performed by the Supplier or designated service partners). | The Bidder requests confirmation that the Contracting Authority will not re-invoice the Contractor for repairs and inspections carried out independently by the Contracting Authority. | Periodic inspections and service repairs during the warranty period shall be carried out by the Contractor under the terms of the contract.
17 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1-kopia | Możliwość ograniczenia całkowitej mocy ładowarki z poziomu systemu zarządzania, zgodnie z możliwościami przyłącza | Oferent prosi o potwierdzenie, że zarządzanie mocą stacji ładowania będzie realizowane po przez zarządzający system backend oraz przy wykorzystaniu funcjonalności SmartChargineProfile zgodnej z OCPP 1.6-J. | Ustawienie ograniczenia mocy Ładowarki musi odbywać się przez ustawienie klucza OCPP lub bezpośrednie ustawienie odpowiednich wartości mocy poprzez webinterface Ładowarki (dostęp do oprogramowania umożliwiającego zmiany ustawień mocy musi być darmowy) oraz poprzez SmartChargineProfile zgodnej z OCPP 1.6-J | Possibility to limit the total power output of the charger from the management system level, in accordance with the connection capacity. | The Bidder requests confirmation that power management of the charging station will be carried out via the backend management system and through the use of the SmartChargingProfile functionality compliant with OCPP 1.6-J. | Power limitation of the Charger must be configured either via an OCPP key setting or by directly setting the appropriate power values through the Charger’s web interface (access to the software allowing power setting changes must be free of charge), as well as through the SmartChargingProfile functionality compliant with OCPP 1.6-J.
18 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | Pomiar zużycia energii dla ładowania oraz przekazywanie danych do systemu zarządzania ładowarkami | Oferent prosi o potwierdzenie, że dane do systemu zarządzania ładowarkami będą przekazywane poprzez protokół OCPP. | Potwierdzamy. | Measurement of energy consumption for charging and transmission of the data to the charger management system. | The Bidder requests confirmation that the data will be transmitted to the charger management system via the OCPP protocol. | Yes, we confirm
19 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | Wszystkie pojazdy elektryczne oferowane w trakcie składania oferty na rynku europejskim | Oferent prosi o potwierdzenie, że chodzi o pojazdy zgodne z ogólnieobowiązującymi normami ISO 15118 oraz DIN 70121. | Zamawiający zmienia punkt 8. Złącza i kable/Zgodność z pojazdami elektrycznymi z załącznika nr 1 i nadaje mu treść: Ładowarki muszą być w pełni kompatybilne z pojazdami elektrycznymi produkowanymi seryjnie dostępnymi na rynku, zgodnymi z normami DIN 70121, ISO 15118, IEC 61851-24, IEC 61851-23, IEC62196 | All electric vehicles offered during the tender process on the European market | The Bidder requests confirmation that the reference concerns vehicles compliant with the generally applicable standards ISO 15118 and DIN 70121. | The Contracting Authority hereby amends item 8. Connectors and cables / Compatibility with electric vehicles of Annex No. 1 and assigns it the following wording: Chargers must be fully compatible with mass-produced electric vehicles available on the market and compliant with the standards DIN 70121, ISO 15118, IEC 61851-24, IEC 61851-23, and IEC 62196.
20 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania ładowarki poprzez system Etrel Ocean | Oferent prosi o potwierdzenie, że dany zapis z dokumentacji opisuje możliwość aktualizacji stacji zgodnie z protokołem OCPP oraz komendą FirmwareUpdate wysłaną z systemu zarządzajacego Etrel Ocean. | Potwierdzamy | Possibility of remote charger firmware updates via the Etrel OCEAN system. | The Bidder requests confirmation that the provision in the documentation refers to the possibility of updating the station in accordance with the OCPP protocol and the FirmwareUpdate command sent from the Etrel OCEAN management system. | Yes, we confirm
21 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3 § 2 ust. 2 pkt c | § 2 ust. 2 pkt c: W zamówieniu wskazane zostaną w szczególności: wszelkie opcjonalne i dostępne funkcjonaliści urządzeń | Proponujemy uzupełnienie brzmienia § 2 ust. 2 pkt c) umowy w następujący sposób: wszelkie opcjonalne i dostępne funkcjonalności urządzeń, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego oraz odpowiedziami udzielonymi w trakcie postępowania. | Brak zgody. | Section 2, clause 2, item c | We propose supplementing the wording of § 2 section 2 item c). | No consent.
22 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 2 ust. 10 Dokonanie odbioru stacji ładowania przez personel wskazany przez Zamawiającego nie wyłącza możliwości zgłoszenia przez Zamawiającego wad i uwag w terminie późniejszym. | Prosimy o potwierdzenie że uprawnienie do zgłoszenia wad i uwag w terminie późniejszym dotyczy wad niemożliwych do stwierdzenia w chwili odbioru. | Potwierdzamy. W czasie odbioru będą możliwe do stwierdzenia tylko uszkodzenia opakowania, obudowy lub elementów zewnętrznych. | Section 2, clause 10, | We kindly request confirmation that the right to report defects and objections at a later date applies to defects that could not have been identified at the time of acceptance | We confirm. At the time of acceptance, only damage to packaging, the casing, or external components will be detectable.
23 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności naruszenia zasad poufności, umożliwienia kontroli – w wysokości 10.000 EUR (słownie: dziesięć tysięcy euro) za każde naruszenie, | Wnosimy o doprecyzowanie postanowień, które skutkować mogą nałożeniem kary umownej wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 3. Takie sformułowanie pozwala Zamawiającemu na pełną dowolność w interpretacji, dlatego prosimy doprecyzować w jakich przypadkach dokładnie jest przewidziana opisana kara. | Zamawiający zmienia § 7 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: "3. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w zakresie zasad poufności oraz umożliwienia kontroli – w wysokości 10.000 EUR (słownie: dziesięć tysięcy euro) za każde naruszenie," | for failure to perform or improper performance of other obligations arising from this Contract, in particular breach of confidentiality rules or failure to enable inspections – in the amount of EUR 10,000 (in words: ten thousand euros) for each violation, | We request clarification of the provisions that may result in the imposition of a contractual penalty referred to in § 7 section 1 item 3. The current wording allows the Contracting Authority full discretion in interpretation; therefore, we kindly ask for specification of the exact circumstances under which the stated penalty would apply. | The Contracting Authority hereby amends § 7 section 1 item 3 of the draft contract, assigning it the following wording: "3. for failure to perform or improper performance of the obligations under this Contract concerning confidentiality rules and enabling inspections – in the amount of EUR 10,000 (in words: ten thousand euros) for each violation,"
24 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 8 ust. 2 pkt 2c W przypadku, gdyby zmiana postanowień Umowy będzie miała charakter zmiany istotnej, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 2) w zakresie terminu i zakresu wykonania zamówienia w przypadku: c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy wydłużenie terminu realizacji Zamówienia jednostkowego na wniosek Zamawiającego. | Dot. § 8 ust. 2 pkt 2c) Projektu umowy: Wnosimy o możliwość przewidzianej zmiany na wniosek Strony (nie jedynie Zamawiającego), skoro zmiana jest powiązana z okolicznościami, których nie można przewidzieć na etapie zawarcia umowy. | Brak zgody. | Section 8, clause 2, item 2c | We request that the possibility of introducing a change upon the request of either Party (not solely the Contracting Authority) be provided for, given that the change is related to circumstances that could not have been foreseen at the time of conclusion of the contract. | No consent.
25 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 8 ust. 4 pkt 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (w tym w odniesieniu do danego zamówienia) w następujących przypadkach: 2) wad dostarczonych Ładowarek, w szczególności ich niezgodności z wymaganiami lub parametrami określonymi w Umowie, Zapytaniu ofertowym i załącznikach do nich | Dot. § 8 ust. 4 pkt 2 Projektu umowy: Prosimy o uzupełnienie wskazanej okoliczności o odniesienie do wad istotnych, których wykonawca nie usunął w ramach uprawnień wynikających z umowy. Obecne sformułowanie pozwala na odstąpienie od całej umowy nawet w przypadku nieistotnej wady. | Zamawiający zmienia § 8 ust. 4 pkt wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: "2) wystąpienia istotnych wad dostarczonych Ładowarek, w szczególności ich niezgodności z wymaganiami lub parametrami określonymi w Umowie, Zapytaniu ofertowym i załącznikach do nich" | Section 8, clause 2, item 2 | We kindly request that the stated circumstance be supplemented with a reference to material defects that the Contractor has failed to remedy under the rights arising from the contract. The current wording allows for withdrawal from the entire contract even in the case of a non-material defect. | The Contracting Authority hereby amends § 8 section 4 item 2 of the draft contract, assigning it the following wording: "2) occurrence of material defects in the delivered Chargers, in particular their non-compliance with the requirements or parameters specified in the Contract, the Request for Quotation, and the annexes thereto."
26 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 9 ust. 11 Jeśli jakakolwiek wada ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wymiany wadliwej Ładowarki lub całej wadliwej partii Ładowarek potencjalnie zawierającej wadę w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych na żądanie Zamawiającego albo zwrotu całej uiszczonej ceny Ładowarek, przy czym wybór między tymi uprawnieniami należy do wyłącznej oceny i uznania Zamawiającego. | § 9 ust. 11 Projektu umowy: Wskazane postanowienie przewiduje bardzo surową odpowiedzialność w przypadku wady jedynie w jednej ładowarce. Wnosimy o wskazanie, że Zamawiającemu przysługują takie uprawnienia w sytuacji gdy ta sama wada pojawi się 3krotnie w tej samej ładowarce. | Brak zgody. Jeżeli ta sama wada pojawia się w wielu ładowarkach znaczy, że problem może obejmować całą dostarczoną partię towaru. | Section 9, clause 11 | The indicated provision imposes a very severe liability in the event of a defect in only a single charger. We request that it be clarified that the Contracting Authority shall be entitled to such rights only where the same defect occurs three times in the same charger. | No consent. If the same defect occurs in multiple chargers, it means that the problem may concern the entire delivered batch of goods.
27 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI Obowiązki wskazane powyżej nie będą miały zastosowania do Informacji Poufnych, które: 4) zostały zatwierdzone do ujawnienia na mocy pisemnej zgody przez Zamawiającego | § 12 Projektu umowy w zakresie pkt 4 wyjątków: Wnosimy by poufność obejmowała obie strony, także informacje udostępniane przez Wykonawcę. W związku z powyższym pkt 4 wyjątków powinien brzmieć: 4) zostały zatwierdzone do ujawnienia na mocy uprzedniej pisemnej zgody Strony będącej właścicielem informacji poufnych; | Zamawiający zmienia § 12 (Wyjątki) pkt 4 wi nadaje mu treść: "4. zostały zatwierdzone do ujawnienia na mocy uprzedniej pisemnej zgody Strony będącej właścicielem informacji poufnych;" | Section 12 | We request that the confidentiality obligation apply to both Parties, including information disclosed by the Contractor. Accordingly, exception item 4 should read as follows: "4) have been approved for disclosure pursuant to the prior written consent of the Party that owns the confidential information;" | The Contracting Authority hereby amends § 12 (Exceptions) item 4 and assigns it the following wording: "4. have been approved for disclosure pursuant to the prior written consent of the Party that owns the confidential information;"
28 | 2025.04.16_wzór umowy_final_do149kW - Załącznik 3 - Annex 3/2025.04.16_Agreement_charging stations_149kW_ENG | § 1 ust. 3 pkt 5 Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 5) udzielenie licencji na oprogramowanie Ładowarek na okres funkcjonowania Ładowarek, nie krótszy niż 12 lat | Wnosimy o doprecyzowanie, że przez wymóg „udzielenia licencji na oprogramowanie dot. ładowarek” Zamawiający rozumie licencję na tzw. firmware ładowarki, zezwalającej na korzystanie z oprogramowania ładowarki w celu korzystania ze stacji ładowania zgodnie z jej przeznaczeniem. | Zamawiający zmienia § 1. ust. 3 pkt 5 wzoru umowy i nadaje mu treść: 5. udzielenie licencji na oprogramowanie Ładowarek zezwalającej na korzystanie z oprogramowania ładowarki w celu korzystania ze stacji ładowania zgodnie z jej przeznaczeniem na okres funkcjonowania Ładowarek, nie krótszy niż 12 lat," | Section 1, clause 3, item 5 | We request clarification that the requirement to “grant a license for the software related to the chargers” shall be understood by the Contracting Authority as a license for the charger's firmware, permitting the use of the charger's software for the purpose of operating the charging station in accordance with its intended use. | The Contracting Authority hereby amends § 1 section 3 item 5 of the draft contract and assigns it the following wording: "5. granting a license for the Charger software permitting the use of the charger software for the purpose of operating the charging station in accordance with its intended use, for the operational lifetime of the Chargers, not shorter than 12 years,"
29 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | Pkt. 4 O zarządzaniu siecią energetyczną. | Oferent prosi o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje funkcjonalności innych systemów „backend” | Ustawienie ograniczenia mocy Ładowarki musi odbywać się przez ustawienie klucza OCPP lub bezpośrednie ustawienie odpowiednich wartości mocy poprzez webinterface Ładowarki (dostęp do oprogramowania umożliwiającego zmiany ustawień mocy musi być darmowy) oraz poprzez SmartChargineProfile zgodnej z OCPP 1.6-J | RFQ, 4 Regarding energy network management | The Bidder requests confirmation that the Contracting Authority will accept the functionalities of other backend systems. | Power limitation of the Charger must be configured either via an OCPP key setting or by directly setting the appropriate power values through the Charger’s web interface (access to the software enabling power setting adjustments must be free of charge), as well as through the SmartChargingProfile functionality compliant with OCPP 1.6-J.
30 | 2025.04.16_zapytanie ofertowe_149kW_final/RFQ_ENG_final | 10. Składanie ofert, termin związania ofertą pkt 6 | Note, if the documents listed in points. 1-5 are not issued in Polish language, the Contracting Authority requires to provide a translation into Polish along with the original document | Zamawiający usuwa z tresći Zapytania Ofertowego z pkt. 6 uwagę: "Uwaga, jeżeli dokumenty wymienione w pkt. 1-5 nie są wydane w języku polskim Zamawiający wymaga wraz z dokumentem oryginalnym dostarczenia tłumaczenia na język polski". | RFQ, 10.6 | Please note that if the documents listed in items 1–5 are not issued in the Polish language, the Contracting Authority requires that a translation into Polish be provided together with the original document. | The Contracting Authority removes the following note from item 6 of the Request for Quotation: "Note: If the documents listed in items 1–5 are not issued in the Polish language, the Contracting Authority requires that a translation into Polish be provided together with the original document."
31 |  |  | Ze względu na krótki czas przygotowania oferty i zadawania pytań, prosimy o uwzględnienie możliwości negocjacji umowy na późniejszym etapie. | Na tym etapie nie planujemy negocjacji umowy na późniejszych etapach z wyjątkiem punktów §8 pkt 1-3. |  | Due to the short timeframe for preparing the offer and submitting questions, we kindly request that the possibility of contract negotiation at a later stage be taken into consideration. | At this stage, we do not plan to conduct contract negotiations at later stages, except for items § 8 points 1–3.
32 | 2025.04.16_zapytanie ofertowe_149kW_final/RFQ_ENG_final | 4. | Udokumentować sprzedaż co najmniej 200 sztuk oferowanego modelu ładowarki na terenie Unii Europejskiej w latach 2022–2024 – czy zostanie zaakceptowany raport/wyciąg z wewnętrznego systemu firmy? | Tak, zostanie zaakceptowany | 4. | 1. Document, by means of confirmed delivery notes, the sale of at least 200 units of the offered charger model within the European Union in the years 2022–2024 - if a report/extract from the company's internal system will be accepted? | Yes, it will be accepted
33 | 2025.04.16 Postępowanie 149kW Załącznik 1 - Annex 1 | 30. Dane statystyczne | Oferent informuje, że stacja ładowania jest wyposażona pamięć, w której zapisywane są dane dotyczące funcjonowania stacji ładowania (między innymi dane transakcyjne, logi OCPP, logi komunikcji z pojazdem). Jednocześnie Oferent wskazuje, że pamięć w stacji ładowania nie jest nieskończona. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomomy, iż generowanie aktualnych (nowych) logów będzie jedynie możliwe po przez nadpisywanie danych historycznych (najstarszych logów zapisanych na stacji). Co więcej Oferent informuje, że zgodnie ze standardem OCPP wszystkie kody błędów oraz dane transakcyjne są przesyłane do systemu nadrzędnego poprzez protokół OCPP. Nawet w przypadku braku połączenia z serwerem, dane są przechowywane w tymczasowym pliku cache i przesyłane na serwer po wznowieniu połączenia. | Potwierdzamy. | 30. Statistics | The Bidder informs that the charging station is equipped with memory in which data regarding the operation of the charging station is stored (including transaction data, OCPP logs, and communication logs with the vehicle). At the same time, the Bidder points out that the memory in the charging station is not unlimited. Therefore, we kindly ask for confirmation that the Ordering Party is aware that the generation of current (new) logs will only be possible by overwriting historical data (the oldest logs stored on the station). Furthermore, the Bidder informs that, in accordance with the OCPP standard, all error codes and transaction data are transmitted to the central system via the OCPP protocol. Even in the event of a loss of connection with the server, the data is stored in a temporary cache file and transmitted to the server once the connection is re-established. | Yes, we confirm
34 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 1. PRZEDMIOT UMOWY 8. Przejście własności Ładowarek wraz z całym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą nastąpi z chwilą dostawy Ładowarek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i ich odbioru przez Zamawiającego. Przejście własności następować będzie osobno w stosunku do każdej Ładowarki. | prośba o wyjaśnienie: proszę o wyjaśnienie znaczenia „infrastruktury towarzyszącej” | Dotyczy wszelkich dodatkowych elementów, które mogą być transportowane oddzielnie, np. system zarządzania kablami (CMS). | § 1. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 8. The ownership of the Charging Stations, together with all equipment and related infrastructure, shall be transferred upon delivery to the location indicated by the Ordering Party and upon acceptance by the Ordering Party. Title to each Charging Station shall pass separately upon delivery and acceptance. | request for clarification: please clarify the meaning of "related infrastructure" | It relates to any additional items which may be transported separately, f.e. Cable Management System.
35 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 1. PRZEDMIOT UMOWY 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom wyłącznie po uzyskaniu pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i jak za własne działania i zaniechania | Korzystając z usług podwykonawców przy interwencjach serwisowych, ważne jest dla nas, aby nie spotykali się z odmową bez uzasadnienia. | Odpowiedź już została udzielona. Ten punkt został usunięty. | § 1. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 9. The Contractor may subcontract parts of the Subject Matter of the Agreement only upon obtaining prior written consent from the Ordering Party failing which it shall be deemed invalid. The Contractor shall be liable for the acts and omissions of subcontractors as if they were its own | As we use subcontractors for service interventions it is important to us that they are not refused without reason. | Already answered. We removed This point was removed.
36 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 1. Podstawą dostarczenia przez Wykonawcę Ładowarek będzie każdorazowo zamówienie składane przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Zamówienia składane będą w formie dokumentowej na adresy e-mail Wykonawcy wskazane w § 13, nie później niż na 12 tygodni przed planowanym terminem dostarczenia Ładowarek, z tym jednak zastrzeżeniem, że pierwsze zamówienie zostanie złożone w terminie … od dnia zawarcia Umowy i będzie uwzględniało termin dostarczenia wskazany w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy | Pierwsze sztuki możemy zaoferować szybciej, ale późniejszy czas realizacji wynosi 16 tygodni, gdyż niestety 8-tygodniowy czas realizacji nie jest możliwy. | Zamawiający zmienia § 2 ust. 1 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 1. Podstawą dostarczenia przez Wykonawcę Ładowarek będzie każdorazowo zamówienie składane przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Zamówienia składane będą w formie dokumentowej na adresy e-mail Wykonawcy wskazane w § 13, nie później niż na 14 tygodni przed planowanym terminem dostarczenia Ładowarek, z tym jednak zastrzeżeniem, że pierwsze zamówienie zostanie złożone w terminie … od dnia zawarcia Umowy i będzie uwzględniało termin dostarczenia wskazany w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy | § 2. ORDERING PROCEDURE 1.The delivery of Charging Stations by the Contractor shall be based on individual orders placed by the Ordering Party, using the order template constituting Annex No. 4 to the Agreement. Orders shall be placed in in writing, including by email via email to the Contractor’s addresses indicated in §13, no later than 8 weeks before the intended delivery date. Notwithstanding the above, the first order shall be placed within … from the date of conclusion of the Agreement and shall reflect the delivery date indicated in the Contractor’s Offer (Annex No. 1 to the Agreement) | We can offer the first units quicker, but afterwards, lead times are 16 weeks as unfortunately, lead times of 8 weeks are not feasible. | The Contracting Authority hereby amends § 2 section 1, assigning it the following wording: The delivery of Charging Stations by the Contractor shall be based on individual orders placed by the Ordering Party, using the order template constituting Annex No. 4 to the Agreement. Orders shall be placed in in writing, including by email via email to the Contractor’s addresses indicated in §13, no later than 14 weeks before the intended delivery date. Notwithstanding the above, the first order shall be placed within … from the date of conclusion of the Agreement and shall reflect the delivery date indicated in the Contractor’s Offer (Annex No. 1 to the Agreement)
37 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 3. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zamówienia w formie dokumentowej, tj. korespondencji elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego wskazane w § 13 poniżej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili jego otrzymania. Dla uchylenia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że brak reakcji Wykonawcy na przesłane mu zgodnie z ust. 1 powyżej zamówienie w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uznawane będzie za potwierdzenie przyjęcia zamówienia. | Jeśli brak odpowiedzi jest równoznaczny z akceptacją, potrzebujemy 10 dni roboczych, aby móc zaakceptować. Jeśli brak akceptacji można uznać za odmowę, 5 dni roboczych może być wystarczające | Zamawiający zmienia § 2 ust. 3 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: "3. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zamówienia w formie dokumentowej, tj. korespondencji elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego wskazane w § 13 poniżej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili jego otrzymania. Dla uchylenia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że brak reakcji Wykonawcy na przesłane mu zgodnie z ust. 1 powyżej zamówienie w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uznawane będzie za potwierdzenie przyjęcia zamówienia." | § 2. ORDERING PROCEDURE 3. The Contractor shall confirm receipt of the order in in writing, including by email, i.e. by email sent to the Ordering Party’s addresses indicated in §13, no later than 3 business days from the date of receipt. For the avoidance of doubt, the Parties agree that failureby the Contractor to respond to a properly submitted order within the time specified in the preceding sentence shall be deemed confirmation of acceptance of the order. | If a non response is equivalent to an acceptance we need 10 business days to be able to accept. If non acceptance can be considered a refusal, 5 business days might be enough | The Contracting Authority hereby amends § 2 section 3, assigning it the following wording: § 2. ORDERING PROCEDURE 3. The Contractor shall confirm receipt of the order in in writing, including by email, i.e. by email sent to the Ordering Party’s addresses indicated in §13, no later than 5 business days from the date of receipt. For the avoidance of doubt, the Parties agree that failureby the Contractor to respond to a properly submitted order within the time specified in the preceding sentence shall be deemed confirmation of acceptance of the order.
38 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 4. Termin dostawy Ładowarek wynosić będzie nie więcej niż 12 tygodni od dnia doręczenia Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł dostarczyć Ładowarek w terminie wskazanym w zamówieniu wskutek wyjątkowych, niezależnych od niego okoliczności, powiadomi o tym Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia. W takim wypadku Strony wspólnie uzgodnią termin dostarczenia Ładowarek. | Pierwsze sztuki możemy zaoferować szybciej, ale późniejszy czas realizacji wynosi 16 tygodni, gdyż niestety 8-tygodniowy czas realizacji nie jest możliwy. | Zamawiający zmienia § 2 ust. 4 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: 4. Termin dostawy Ładowarek wynosić będzie nie więcej niż 14 tygodni od dnia doręczenia Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł dostarczyć Ładowarek w terminie wskazanym w zamówieniu wskutek wyjątkowych, niezależnych od niego okoliczności, powiadomi o tym Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia. W takim wypadku Strony wspólnie uzgodnią termin dostarczenia Ładowarek. | § 2. ORDERING PROCEDURE 4. The delivery period for the Charging Stations shall not exceed 8 weeks from the date of delivery of the order to the Contractor, as referred to in items 1 and 2 above. If the Contractor is unable to deliver the Charging Stations by the specified deadline due to exceptional circumstances beyond its control, it shall notify the Ordering Party thereof within 7 days of receiving the order. In such a case, the Parties shall jointly agree on a revised delivery date. | We can offer the first units quicker, but afterwards, lead times are 16 weeks as unfortunately, lead times of 8 weeks are not feasible. | The Contracting Authority hereby amends § 2 section 4, assigning it the following wording: 4. The delivery period for the Charging Stations shall not exceed 14 weeks from the date of delivery of the order to the Contractor, as referred to in items 1 and 2 above. If the Contractor is unable to deliver the Charging Stations by the specified deadline due to exceptional circumstances beyond its control, it shall notify the Ordering Party thereof within 7 days of receiving the order. In such a case, the Parties shall jointly agree on a revised delivery date.
39 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 8. W wypadku, gdy którakolwiek z dostarczonych Ładowarek nie będzie spełniała jakichkolwiek wymogów określonych niniejszą Umową lub przepisami prawa lub będzie posiadała wady uniemożliwiające korzystanie z niej, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy niezwłocznie w formie dokumentowej (korespondencji elektronicznej) na adresy Wykonawcy wskazane w § 13 poniżej. W takim wypadku Zamawiający może również odmówić odbioru danej Ładowarki, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że posiada ona niezgodność lub wady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającego lub odmowy odbioru, dostarczyć Ładowarkę odpowiadającą postanowieniom Umowy. | Odmowa przyjęcia produktów będzie możliwa tylko w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa. Niestety, wymiana w ciągu 14 dni nie jest możliwa. | Zamawiający zmienia § 2 ust. 8 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 8. W wypadku, gdy którakolwiek z dostarczonych Ładowarek nie będzie spełniała jakichkolwiek wymogów określonych niniejszą Umową lub przepisami prawa lub będzie posiadała wady uniemożliwiające korzystanie z niej, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy niezwłocznie w formie dokumentowej (korespondencji elektronicznej) na adresy Wykonawcy wskazane w § 13 poniżej. W takim wypadku Zamawiający może również odmówić odbioru danej Ładowarki, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że posiada ona niezgodność lub wady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 tygodni od dnia zgłoszenia Zamawiającego lub odmowy odbioru, dostarczyć Ładowarkę odpowiadającą postanowieniom Umowy. | § 2. ORDERING PROCEDURE 8. If any delivered Charging Station fails to meet the requirements specified in this Agreement or applicable law, or contains defects preventing its use, the Ordering Party shall notify the Contractor immediately by email (in writing, including by email) to the addresses indicated in §13. In such cases, the Ordering Party may also refuse to accept the defective Charging Station if, during the acceptance process, it is found to be non-compliant or defective as described above. The Contractor shall, at its own expense, promptly but no later than within 14 days from the notification or refusal of acceptance, deliver a Charging Station that complies with the Agreement | Refusal to accept the products shall be possible only if repair is not feasible. Replacement within 14 days is unfortunately not possible. | The Contracting Authority hereby amends § 2 section 8, assigning it the following wording: . If any delivered Charging Station fails to meet the requirements specified in this Agreement or applicable law, or contains defects preventing its use, the Ordering Party shall notify the Contractor immediately by email (in writing, including by email) to the addresses indicated in §13. In such cases, the Ordering Party may also refuse to accept the defective Charging Station if, during the acceptance process, it is found to be non-compliant or defective as described above. The Contractor shall, at its own expense, promptly but no later than within 6 weeks from the notification or refusal of acceptance, deliver a Charging Station that complies with the Agreement.
40 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 9. Jeżeli w terminie określonym w ust. 8 powyżej Wykonawca nie dostarczy ładowarki zgodnej z postanowieniami umowy i wolnej od wad, Zamawiający może dokonać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do nieprawidłowo zrealizowanej części zamówienia (tj. obniżyć wynagrodzenie za dane zamówienie do wysokości odpowiadającej liczbie wolnych od wad i odpowiadających postanowieniom Umowy Ładowarek), zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej. | Nie możemy się zgodzić na podwójną karę. Jeśli wartość zostanie zmniejszona, to już obejmuje roszczenia. | Są to różne naruszenia umowy i brak zgody. | § 2. ORDERING PROCEDURE 9. If the Contractor fails to deliver a compliant and defect-free Charging Station within the time limit specified in item 8 above, the Ordering Party may reduce the remuneration accordingly to reflect the improperly fulfilled portion of the order (i.e. reduce the payment for the order to cover only those Charging Stations that are compliant and defect-free), while retaining the right to claim damages or contractual penalties from the Contractor. | We cannot agree on a double penalty. If the value is reduced, this already covers claims. | These are different breaches of contract, no consent.
41 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 3. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 3. W celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca: 7) utworzy dla Zamawiającego punkt obsługi, który będzie służył personelowi Zamawiającego głównie do otrzymywania porad technicznych i pomocy w związku z realizacją Umowy, punkt ten będzie czynny codziennie pod numerem telefonu … lub na stronie internetowej: …., | Proszę o wyjaśnienie: to jest nasze centrum wsparcia, do którego pracownicy Zamawiającego mogą dzwonić lub otwierać zgłoszenia. Czy jest to centrum wsparcia dostępne wyłącznie dla nich? | Nasze oczekiwania spełnia centrum wsparcia, do którego nasi pracownicy mogą dzwonić i składać zgłoszenia. | § 3. DECLARATIONS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR 3. (...) establish a support center for the Ordering Party’s personnel, mainly for technical assistance related to the execution of the Agreement. This support center shall be available daily by phone at … or online at …; | please clarify: this is our support center where your employees are allowed to call or open tickets. It is not a support center available exclusively to them? | Support center where our employees are allowed to call or open tickets fulfills our expectations.
42 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | punkt zmieniony w ver 2 na: 10) zapewni serwis Ładowarek, tj. w szczególności prace polegające na montażu części zamiennych, przeprowadzi konserwację lub naprawy lub zapewni inne prace serwisowe w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Ładowarek, biorąc pod uwagę normalne zużycie, w okresie udzielonej gwarancji; | nie możemy zagwarantować, że działalność nigdy nie zostanie przerwana z jakiegokolwiek powodu. | Brak zgody | This point was changed in the ver 2: § 3. DECLARATIONS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR 3. (...) provide service for the Charging Stations, including replacement of parts, maintenance or repairs, and other technical support necessary to ensure proper and uninterrupted operation, accounting for normal wear and tear, for ten (10) years from the date of delivery of each order; | we cannot guarantee that operations will never be interrupted for any reason. | No consent.
43 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 3. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 3. W celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca: 11) zapewni szkolenie wyznaczonych pracowników lub współpracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, uruchomienia, obsługi, napraw, konserwacji i demontażu Ładowarek oraz innych powiązanych usług określonych w niniejszej Umowie, a także zapewni instrukcje serwisowe; | Szkolenia nie są wliczone w cenę zakupu. | Odpowiedź już została udzielona. | § 3. DECLARATIONS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR 3. (...) provide training to designated employees or associates of the Ordering Party on installation, start-up, operation, maintenance, repair, and decommissioning of the Charging Stations, and other related services as defined in this Agreement, as well as provide servicing manuals | Trainings are not included in the purchase price. | Already answered.
44 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 3. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 6. Wykonawca oświadcza, że: 7) Ładowarki będą każdorazowo spełniały wszelkie wymagania określone w niniejszej Umowie i jej załącznikach, jak również będą spełniały wszelkie wymogi określone przepisami prawa, normami technicznymi, normami zharmonizowanymi lub innymi specyfikacjami technicznymi i normami (w tym zarówno regulacjami w ramach Unii Europejskiej, jak i (EN/IEC) oraz krajowymi). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność Ładowarek ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami, w tym obowiązującymi przepisami, wymaganiami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej, wymaganiami nałożonymi na przyrządy pomiarowe energii elektrycznej wchodzące w skład Ładowarek i wytwarzające dane pomiarowe. | „wszystkie wymagania” jest zbyt szerokie, ponieważ mogą to być wymagania jednostronnie wymagane przez Ciebie. Proponowane brzmienie: „7) Ładowarki będą każdorazowo spełniały wszelkie wymagania określone w niniejszej Umowie i jej załącznikach, jak również będą spełniały wszelkie wymogi określone przepisami prawa, normami technicznymi, normami zharmonizowanymi lub innymi specyfikacjami technicznymi i normami (w tym zarówno regulacjami w ramach Unii Europejskiej, jak i (EN/IEC) oraz krajowymi). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność Ładowarek ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami, w tym obowiązującymi krajowymi przepisami, wymaganiami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej, wymaganiami nałożonymi na przyrządy pomiarowe energii elektrycznej wchodzące w skład Ładowarek i wytwarzające dane pomiarowe." | Brak zgody, ładowarka musi spełniać nie tylko normy krajowe. | § 3. DECLARATIONS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR 6. (...)the Charging Stations will comply at all times with the requirements of the Agreement and its annexes, as well as with applicable legal provisions, technical standards, harmonized standards, and other relevant technical specifications and norms (including EU and EN/IEC and national standards). The Contractor bears full responsibility for ensuring compliance of the Charging Stations with all applicable requirements, including electromagnetic compatibility, and metrology regulations applicable to electricity metering devices included in the Charging Stations. | "all requirements" is too broad as this could be requirements unilaterally required by you. Proposed wording: "the Charging Stations will comply at all times with the requirements of the Agreement and its annexes, as well as with applicable legal provisions, technical standards, harmonized standards, and other relevant technical specifications and norms (including EU and EN/IEC and national standards). The Contractor bears full responsibility for ensuring compliance of the Charging Stations with all applicable national legal requirements, including electromagnetic compatibility, and metrology regulations applicable to electricity metering devices included in the Charging Stations." | No consent. The charger must meet not only national standards.
45 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 4. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części. W celu realizacji powyższego prawa Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, udzieli mu natychmiastowej informacji co do stanu zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy i dopuści Zamawiającego do kontroli sposobu, jakości i zaawansowania wykonywanych prac, w tym w szczególności poinformuje go o postępach procesu produkcji oraz dostawy Ładowarek. | Nie możemy udzielić dostępu do inspekcji etapów produkcji, ponieważ stanowi to naszą własność intelektualną, ale przekazujemy wszelkie informacje dotyczące statusu | Potwierdzamy: kontrola może mieć wyłącznie formę dokumentową oraz dostarczenia informacji. | § 4. OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE ORDERING PARTY 3. The Ordering Party shall have the right to inspect the manner in which the Subject Matter of the Agreement or any part thereof is performed. To this end, the Contractor shall, upon each request of the Ordering Party, immediately provide information regarding the status of execution and shall allow the Ordering Party to inspect the methods, quality, and progress of work, including, in particular, updates on the manufacturing process and delivery of the Charging Stations. | we cannot give you access to inspect production steps as this is our intellectual property, but we give you any information regarding status. | We confirm that the inspection may only take the form of documentation and the provision of information
46 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 6. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 4. Strony ustalają, że Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia za usługi, urządzenia, materiały niewykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż dokonał kalkulacji ceny zaproponowanej w Ofercie dla Zamawiającego z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia. | Usługi pozagwarancyjne, np. wandalizm, są poza zakresem. Proponowane brzmienie: „Strony ustalają, że Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia za usługi (chyba że usługi są poza gwarancją), urządzenia, materiały niewykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż dokonał kalkulacji ceny zaproponowanej w Ofercie dla Zamawiającego z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia." | Usługi poza gwarancją, np. związane z wandalizmem, nie są objęte gwarancją — jest to oczywiste i nie ma potrzeby wprowadzania zmian. | § 6. REMUNERATION AND PAYMENT TERMS 4. The Parties agree that the Contractor shall not be entitled to any additional remuneration for services, devices, or materials falling within the scope of the Subject Matter of the Agreement. The Contractor declares that it has prepared the price quotation presented in its Offer with due diligence and with consideration of all factors that may affect performance of the Subject Matter of the Agreement. Underestimation, omission, or failure to account for the scope of the Subject Matter of the Agreement shall not constitute grounds for requesting an adjustment of the remuneration. | Out of warranty services, e.g. vandalism are out of scope. Proposed wording: "The Parties agree that the Contractor shall not be entitled to any additional remuneration for services (unless out of warranty services), devices, or materials falling within the scope of the Subject Matter of the Agreement. The Contractor declares that it has prepared the price quotation presented in its Offer with due diligence and with consideration of all factors that may affect performance of the Subject Matter of the Agreement. Underestimation, omission, or failure to account for the scope of the Subject Matter of the Agreement shall not constitute grounds for requesting an adjustment of the remuneration." | Out of warranty services, e.g. vandalism are out of scope - this is obvious and there is no need for change.
47 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 6. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 8. Zamawiający dopuszcza udzielenie na wniosek Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Zamówienia na w wysokości do 30 % kwoty wynagrodzenia za dane Zamówienie. Wykonawca może złożyć wniosek w formie dokumentowej w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamówienia przez Zamawiającego. Zaliczka płatna będzie na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Zaliczka będzie każdorazowo rozliczana w dniu przedłożenia przez Wykonawcę faktury za dane Zamówienie. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie udzielonej zaliczki, w tym również z uwagi na niewykonanie Zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do jej rozliczenia lub zwrotu wypłaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w ww. terminie Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty zaliczki z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu innych zrealizowanych Zamówień. | Nie jesteśmy pewni, czy to błąd w tłumaczeniu, ale nie rozumiemy zdania w takiej formie. Proponowane brzmienie: „8. Zamawiający dopuszcza udzielenie na wniosek Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Zamówienia na w wysokości do 30 % kwoty wynagrodzenia za dane Zamówienie. Wykonawca może złożyć wniosek w formie dokumentowej w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamówienia przez Zamawiającego. Zaliczka płatna będzie na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doręczeniaZamawiającemu. Zaliczka będzie każdorazowo rozliczana w dniu przedłożenia przez Wykonawcę faktury za dane Zamówienie. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w ww. terminie Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty zaliczki z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu innych zrealizowanych Zamówień." | Brak zgody. | § 6. REMUNERATION AND PAYMENT TERMS 8. Upon the Contractor’s request, the Ordering Party may grant an advance payment of up to 30% of the remuneration for a given order. The Contractor may submit such a request in in writing, including by email within 14 days from receipt of the order. The advance shall be paid based on a pro forma invoice, within 30 days of its delivery to the Ordering Party. The advance shall be settled upon submission of the invoice for the respective order. If the advance cannot be settled, including due to non-performance of the order by the Contractor, the Ordering Party shall promptly request that the Contractor either settle or return the advance within 7 days of receiving the request. If the advance is not settled within this period, the Ordering Party shall have the right to deduct the advance a | Not sure if this is a translation mistake but we don't understand the sentence as phrased. Proposed wording: "Upon the Contractor’s request, the Ordering Party may grant an advance payment of up to 30% of the remuneration for a given order. The Contractor may submit such a request in in writing, including by email within 14 days from receipt of the order. The advance shall be paid based on a pro forma invoice, within 30 days of its delivery to the Ordering Party. The advance shall be settled upon submission of the invoice for the respective order. If the advance cannot be settled, including due to non-performance of the order by the Contractor, the Ordering Party shall promptly request that the Contractor either settle or return the advance within 7 days of receiving the request. If the advance is not settled within this period, the Ordering Party shall have the right to deduct the advance a" | No consent.
48 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 7. KARY UMOWNE 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 50% wartości zamówienia. | kary za opóźnienie będą stosowane wyłącznie do opóźnionych produktów; kary będą naliczane co tydzień | Potwierdzamy: kary będą dotyczyć tylko opóźnionych produktów. Brak zgody na tygodniowe naliczanie. | § 7. CONTRACTUAL PENALTIES 1.1 for delays in the execution of a given order, in whole or in part, beyond the deadline specified therein in accordance with the provisions of the Agreement or the Contractor’s Offer, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 0.5% of the value of the order for each day of delay, starting from the day following the agreed delivery date, up to a maximum of 50% of the total value of the order | delay penalties shall be applied only to delayed products; penalties shall be calculated weekly | We confirm: penalties will aply only to delayed products. No consent to weekly calculations.
49 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 7. KARY UMOWNE 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wartości Ładowarki za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 50% wartości Ładowarki, | Wiele usterek nie ma wpływu na naliczanie opłat. Dlatego jeśli kara jest wymagana za wszystkie rodzaje usterek, powinna być niższa niż w przypadku opóźnienia. | Brak zgody. | § 7. CONTRACTUAL PENALTIES 1.2 for delays in remedying defects identified during acceptance or within the warranty or statutory warranty periods, if such delays are attributable to the Contractor — in the amount of 0,5% of the value of the Charger for each day of delay, starting from the day following the deadline set by the Ordering Party, up to a maximum of 50% of the value of the Charging station | many defects don't have an impact on charging. Therefore, if a penalty is required for all kinds of defects it should be lower than in case of delay. | No consent
50 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 7. KARY UMOWNE 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 4) w razie odstąpienia od Umowy lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% wartości całej Umowy, danego zamówienia lub pozostałej części Umowy, | Kara za rozwiązanie Umowy nie może zostać zaakceptowana. | Brak zgody. | § 7. CONTRACTUAL PENALTIES 1.4 in the event of termination of the Agreement or part thereof by the Ordering Party for reasons attributable to the Contractor — in the amount of 50% of the total value of the Agreement, the respective order, or the remaining part of the Agreement. | A penalty for termination of the Agreement cannot be accepted. | No consent
51 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 7. KARY UMOWNE 4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych | Kary pieniężne stanowią wyłączny środek zaradczy. | Brak zgody. | § 7. CONTRACTUAL PENALTIES 4. The reservation of contractual penalties shall not preclude the right to seek compensation under general principles in an amount exceeding the stipulated penalties | Penalties shall be exclusive remedy. | No consent
52 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 8. ZMIANA I ZAKOŃCZENIE UMOWY 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (w tym w odniesieniu do danego zamówienia) w następujących przypadkach: 1) zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy objętego zamówieniem przekraczającej 7 dni liczonych od dnia upływu terminu na dostawę Przedmiotu Umowy określonego w Umowie lub Ofercie Wykonawcy – Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić tylko od zamówienia w stosunku, do którego powstała zwłoka, od całej Umowy lub od całej pozostałej jeszcze niewykonanej części Umowy, 2) wystąpienia istotnych wad dostarczonych Ładowarek, w szczególności ich niezgodności z wymaganiami lub parametrami określonymi w Umowie, Zapytaniu ofertowym i załącznikach do nich, 3) powtarzającego się, tj. co najmniej 3-krotnego naruszenia terminów w zakresie realizacji obowiązków z tytułu gwarancji (§ 9 poniżej); 4) wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i nieprzystąpienia do należytego sposobu wykonywania Umowy w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania. | Nie każde naruszenie klauzul umownych może być uznane za powód do rozwiązania umowy. Ponieważ nie ma minimalnej ilości zamówienia Zamawiający, może po prostu nie zamawiać więcej. Już złożone zamówienia muszą pozostać na swoim miejscu. | Brak zgody. | § 8. AMENDMENTS AND TERMINATION OF THE AGREEMENT 4. The Ordering Party may terminate the Agreement, in whole or in part (including with respect to a specific order), in the following cases: 1. a delay in delivery of the Subject Matter of the Agreement under a specific order exceeding 7 days from the agreed delivery date under the Agreement or the Contractor’s Offer - the Ordering Party may choose to terminate only the order in question, the entire Agreement, or the remaining unfulfilled portion of the Agreement; 2. defects in the delivered Charging Stations, particularly non-compliance with the requirements or parameters set forth in the Agreement, Request for Quotation, or their annexes; 3. repeated (i.e., at least three) delays in the fulfillment of warranty obligations as specified in §9; 4. performance of the Subject Matter of the Agreement by the Contractor in breach of the Agreement’s provisions, and failure to rectify such performance within 3 (three) business days of a written request from the Ordering Party to comply. | not every violation of contract clauses can be considered reason to terminate an agreemetn. As there is no minimum order quantity on your side, you may just not order anymore. Already placed orders must remain in place. | No consent
53 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo do dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana danego elementu Ładowarki lub całego urządzenia lub elementu wyposażenia lub ich istotna naprawa, termin gwarancji biegnie dla tego elementu, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia wymiany lub naprawy. W innych przypadkach okres gwarancji naprawionej Ładowarki w zakresie tej części/elementów, które podlegały naprawie przez Wykonawcę ulega przedłużeniu o czas zgłoszenia wady i trwania naprawy, licząc od zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia potwierdzenia protokolarnie usunięcia wady. | Wymiana Produktów jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa. | Potwierdzamy: wymiana Produktów jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy naprawa nie jest możliwa. | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 3. Under the warranty, the Contractor is obliged to remove any physical or legal defects or deliver a new item. If a component of a Charging Station, an entire device, or a piece of equipment is replaced or significantly repaired, the warranty period for that item shall restart from the date of such replacement or repair. In all other cases, the warranty period for repaired components of the Charging Station shall be extended by the time between the defect being reported and the defect being remedied, as confirmed in a written protocol | Replacement of Products is only possible when repair is not possible. | We confirm: Replacement of Products is only possible when repair is not possible.
54 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 5. Bieg okresu rękojmi za wady prawne rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c. | Ten punkt nie jest związany z zadanym pytaniem. Wymiana Produktów jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa. | Brak zgody. | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 5. The statutory warranty for legal defects shall begin as provided under Article 576 of the Polish Civil Code | We don't exactly know the provisions of Polish Warranty but we want to exclude to be required to take back products where the defect can be easily remedied. | This point is not related to the question asked. We confirm: Replacement of Products is only possible when repair is not possible.
55 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 6. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie dokumentowej (korespondencja elektroniczna) na adresy wskazane w § 13 Umowy w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dostarczone na dane adresowe Wykonawcy wskazane w § 13 ust.2. W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego listu jest datą dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy. | Termin w przypadku powiadomienia pocztowego rozpoczyna się od momentu otrzymania. W przeciwnym razie termin może się zakończyć, zanim dowiemy się o wadzie. | Zamawiający zmienia § 9 ust. 6 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: "O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w drodze korespondencji elektronicznej na adresy wskazane w § 13 Umowy w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane również na piśmie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dostarczone na dane adresowe Wykonawcy wskazane w § 13 ust.2. W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego listu jest datą dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy." | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 6. The Ordering Party shall notify the Contractor of any defects identified during the warranty or statutory warranty periods in in writing, including by email (e.g., email), to the addresses indicated in §13, within 7 days of discovering such defects. Defects identified during acceptance - if not deemed grounds for rejecting the item - shall also be removed under the warranty. Notifications made by post are effective upon dispatch via registered mail through a postal operator. The date of mailing shall be considered the official date of notice | The term in case of postal notification shall start at receipt. Otherwise the term could be over before we gain knowledge of the defect . | The Contracting Authority hereby amends § 9 section 6, assigning it the following wording: "The Ordering Party shall notify the Contractor of any defects identified during the warranty or statutory warranty periods by e-mail to the addresses indicated in § 13 of the Agreement within 7 days of discovering such defects. Defects identified during acceptance — if not deemed grounds for rejecting the item — shall also be removed under the warranty. Notification of a defect may also be made in writing and is always effective if it is delivered to the Contractor's address data indicated in § 13 section 2. Notifications made by post are effective upon dispatch via registered mail through a postal operator. The date of mailing shall be considered the official date of notice."
56 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia dla wad całkowicie uniemożliwiających funkcjonowanie urządzenia. Dla wad powodujących obniżenie parametrów urządzenia oraz pozostałych wad urządzenia ten czas wynosi odpowiednio 6 i 7 dni roboczych. | możemy zagwarantować czas interwencji, ale nie wymianę w tak krótkim czasie. | Zamawiający zmienia § 9 ust. 7 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia dla wad całkowicie uniemożliwiających funkcjonowanie urządzenia. Dla wad powodujących obniżenie parametrów urządzenia oraz pozostałych wad urządzenia ten czas wynosi odpowiednio 6 i 7 dni roboczych. | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 7. The Contractor shall remedy the defect or deliver a new item as soon as possible, but no later than: • 5 business days from the day following notification for defects that completely prevent operation, • 6 business days for defects that impair functionality, and • 7 business days for other types of defects | we can grant intervention times but not replacement within such a short lead time. | The Contracting Authority hereby amends § 9 section 7, assigning it the following wording: The Contractor shall remedy the defect as soon as possible, but no later than: • 5 business days from the day following notification for defects that completely prevent operation, • 6 business days for defects that impair functionality, and • 7 business days for other types of defects
57 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 8. Jeżeli z uwagi na złożony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. Termin ten będzie wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wyznaczenie takiego dłuższego terminu. | Termin powinien zostać uzgodniony | Brak zgody | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 8. If, due to the complex nature of the defect or technical constraints, it is not possible to remedy the defect within the timeframe specified above, the Ordering Party shall set a new, extended deadline that shall be binding upon the Contractor. For the avoidance of doubt, the Ordering Party’s decision to set such an extended deadline is discretionary and the Contractor shall have no claim to demand it. | deadline should be agreed upon | No consent
58 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 9. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data dostarczenia rzeczy nowej stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. Potwierdzenie usunięcia wady może być przesłane elektronicznie. | Pracujemy z systemem biletowym. Protokół fizyczny nie będzie dostępny. | Nie ma potrzeby zmiany. Potwierdzenie może być dostarczone elektronicznie, system biletowy jest akceptowalny. | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 9. Removal of defects or delivery of new items shall be confirmed in writing. The date indicated in the protocol confirming delivery of the new item, signed by both Parties, shall be binding. Confirmation of defect removal may be provided electronically. | We work with a ticketing system. A physical protocol will not be available. | No need for the change. As confirmation may be provided electronically ticketing system apply.
59 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 10. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w ust. 6, wady te może usunąć Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji. | Zgadzamy się, ale osoby trzecie musza być certyfikowane. | Zamawiający zmienia § 9 ust. 10 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w ust. 6, wady te może usunąć Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji chyba że podmiot trzeci nie był certyfikowany przez Dostawcę. | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 10. If the Contractor fails to remove defects within the prescribed timeframe, the Ordering Party may remove the defect itself or engage a third party to do so, at the Contractor’s cost and risk. In such a case, the Contractor may not treat such remedy as cause to terminate or limit its warranty obligations | Agreed but third parties must be trained. | The Contracting Authority hereby amends § 9 section 10, assigning it the following wording: 10. If the Contractor fails to remove defects within the prescribed timeframe, the Ordering Party may remove the defect itself or engage a third party to do so, at the Contractor’s cost and risk. In such a case, the Contractor may not treat such remedy as cause to terminate or limit its warranty obligations unless the third party was not duly ceritfied by the Supplier
60 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 11. Jeśli jakakolwiek wada ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wymiany wadliwej Ładowarki lub całej wadliwej partii Ładowarek potencjalnie zawierającej wadę w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych na żądanie Zamawiającego albo zwrotu całej uiszczonej ceny Ładowarek, przy czym wybór między tymi uprawnieniami należy do wyłącznej oceny i uznania Zamawiającego. | seryjną wadę można naprawić poprzez wymianę części. Dotyczy tylko sytuacji, gdy przyczyna wady jest taka sama. | Brak zgody. | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 11. If any defect in a Charging Station is declared irremediable by the Contractor, or the same defect reappears at least three times within twelve (12) consecutive calendar months, the Ordering Party may demand — at its sole discretion — replacement of the defective Charging Station or the entire batch suspected of being defective, within thirty (30) calendar days, or a full refund of the price paid for the Charging Station(s). | serial defect might be remedied by replacing the part. Applies only if the defect has the same root cause. | No consent.
61 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 12. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już udzielonej w ramach postanowień niniejszej Umowy gwarancji. Dokument taki pełnić będzie funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy lub jego części. Wystawienie i posiadanie powyższego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnień wynikających z gwarancji, które to uprawnienia dla Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla następcy prawnego z faktu przejścia na niego całości lub części Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego całości lub części Przedmiotu Umowy. | Niestety nie oferujemy karty gwarancyjnej | Każde pisemne potwierdzenie gwarancji można traktować jako certyfikat. | § 9. WARRANTY, STATUTORY WARRANTY, AND CONTRACTOR’S LIABILITY 12. Warranty rights shall apply not only to the Ordering Party but also to any legal successors under universal or specific succession. Upon request, the Contractor shall issue a written warranty certificate confirming the terms granted under this Agreement. Such a certificate shall serve as proof of entitlement to warranty rights. Possession of the certificate is not a condition for exercising warranty rights, which derive directly from the Agreement for the Ordering Party, and from legal succession for successors. However, a successor in possession of such certificate shall not be required to otherwise prove succession of ownership. | unfortunately, we don't provide a warranty certificarte | Any written confirmation of warranty can be treated as certificate.
62 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI 1. mogą być używane przez Wykonawcę wyłącznie dla realizacji Umowy, chyba że Zamawiający inaczej wskaże na piśmie co do podmiotu lub zakresu Informacji Poufnej jaka może być ujawniona; | poufność ma być dwustronna | Zamawiający zmienia § 12 ust. 1 punkt 1 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: § 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI 1. mogą być używane przez Strony wyłącznie dla realizacji Umowy, chyba że Strona inaczej wskaże na piśmie co do podmiotu lub zakresu Informacji Poufnej jaka może być ujawniona; | § 12. CONFIDENTIALITY PROVISIONS 1.1 be used by the Contractor solely for the purpose of performing this Agreement, unless the Ordering Party expressly indicates otherwise in writing with respect to the entity or the scope of the Confidential Information to be disclosed; | confidentiality shall be bilateral | The Contracting Authority hereby amends § 12 section 1, item 1 assigning it the following wording: § 12. CONFIDENTIALITY PROVISIONS 1.1 be used by the receiving Party solely for the purpose of performing this Agreement, unless the Disclosing Party expressly indicates otherwise in writing with respect to the entity or the scope of the Confidential Information to be disclosed;
63 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI 2. 2) nie mogą być przekazywane lub ujawniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie nikomu, oprócz: (i) pracowników i współpracowników Wykonawcy zatrudnionym na podstawie jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, powołania), którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację umowy (łącznie jako „Współpracownicy”), (ii) konsultantom, doradcom prawnym lub finansowym, doradzającym otrzymującej Stronie w odniesieniu do celu zawarcia umowy, albo podmiotom opracowującym dokumentację dla potrzeb zawarcia lub realizacji umowy („Doradcy). W każdym przypadku Informacja Poufna może zostać ujawniona tylko tym osobom, które w sposób zasadny powinny mieć dostęp do Informacji Poufnej oraz są zobowiązane do zachowania poufności – albo na mocy umowy o pracę albo w inny sposób na piśmie – w zakresie nie mniej rygorystycznym niż obowiązki nałożone na Wykonawcę. Każdorazowo przed ujawnieniem Doradcy Wykonawca musi pozyskać oświadczenie Doradcy o przyjęciu obowiązków w zakresie zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnych w stopniu nie mniej rygorystycznym niż obowiązki określone dla Wykonawcy; | poufność ma być dwustronna | Zamawiający zmienia § 12 ust. 1 punkt 2 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: § 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI 2. 2) nie mogą być przekazywane lub ujawniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie nikomu, oprócz: (i) pracowników i współpracowników Stron zatrudnionym na podstawie jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, powołania), którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację umowy (łącznie jako „Współpracownicy”), (ii) konsultantom, doradcom prawnym lub finansowym, doradzającym otrzymującej Stronie w odniesieniu do celu zawarcia umowy, albo podmiotom opracowującym dokumentację dla potrzeb zawarcia lub realizacji umowy („Doradcy). W każdym przypadku Informacja Poufna może zostać ujawniona tylko tym osobom, które w sposób zasadny powinny mieć dostęp do Informacji Poufnej oraz są zobowiązane do zachowania poufności – albo na mocy umowy o pracę albo w inny sposób na piśmie – w zakresie nie mniej rygorystycznym niż obowiązki nałożone na Strony. Każdorazowo przed ujawnieniem Doradcy Wykonawca musi pozyskać oświadczenie Strony o przyjęciu obowiązków w zakresie zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnych w stopniu nie mniej rygorystycznym niż obowiązki określone dla Wykonawcy; | § 12. CONFIDENTIALITY PROVISIONS 1.2 not be disclosed or made available in any manner or form to any third party, except to: (i) employees or associates of the Contractor engaged in Agreement performance (hereinafter referred to collectively as "Associates"), and (ii) consultants, legal or financial advisors assisting the Contractor in connection with the Agreement or parties preparing documentation related to the Agreement ("Advisors"). In each case, Confidential Information may be disclosed only to individuals who reasonably require access and are bound by confidentiality obligations — either by employment contract or a written agreement — no less stringent than those imposed on the Contractor. Prior to disclosing information to an Advisor, the Contractor shall obtain a written declaration of acceptance of confidentiality obligations from the Advisor; | confidentiality shall be bilateral | The Contracting Authority hereby amends § 12 section 1, item 2 assigning it the following wording: § 12. CONFIDENTIALITY PROVISIONS 1.2 not be disclosed or made available in any manner or form to any third party, except to: (i) employees or associates of the receiving Party engaged in Agreement performance (hereinafter referred to collectively as "Associates"), and (ii) consultants, legal or financial advisors assisting the receiving Party in connection with the Agreement or parties preparing documentation related to the Agreement ("Advisors"). In each case, Confidential Information may be disclosed only to individuals who reasonably require access and are bound by confidentiality obligations — either by employment contract or a written agreement — no less stringent than those imposed on the receiving Party. Prior to disclosing information to an Advisor, the ceceiving Party shall obtain a written declaration of acceptance of confidentiality obligations from the Advisor;
64 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI 4) pozostaną własnością Spółki. | poufność ma być dwustronna | Zamawiający zmienia § 12 ust. 1 punkt 4 wzoru umowy i nadaje mu następującą treść: § 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI 4) pozostaną własnością Stron. | § 12. CONFIDENTIALITY PROVISIONS 1.4 remain the property of the Ordering Party. | confidentiality shall be bilateral | The Contracting Authority hereby amends § 12 section 1, item 4 assigning it the following wording: § 12. CONFIDENTIALITY PROVISIONS 1.4 remain the property of the Disclosing Party.
65 | 2025.04.16 Postępowanie up to 149kW Załącznik 1 - Annex 1-ugniev | Dostawca zapewni szkolenie pracowników GW i/lub współpracowników w zakresie instalacji, uruchamiania, obsługi, napraw, konserwacji i deinstalacji ładowarek oraz innych powiązanych usług - min. jeden raz w ciągu roku od pierwszego zamówienia, dla min. 10 osób | Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie z zakresu obsługi stacji ładowania odbyło się razem ze szkoleniem dot. przeglądów i napraw, które zostanie przeprowadzone w siedzibie Oferenta? Łączne przeprowadzenie szkoleń zmniejszy ich koszty co korzystnie wpłynie na cenę stacji ładowania. | Tak, wyrażamy zgodę. | The supplier will provide training of GW employees and/or co-workers in commissioning, operation, repairs, maintenance and uninstallation of the chargers and other related services - min. once within one year from first purchase order for min. 10 people | Does the Ordering Party agree that the training in the scope of the operation of the charging station will be held together with the training in the scope of inspections and repairs, which will be conducted at the Bidder's headquarters? Conducting the training together will reduce their costs, which will have a positive impact on the price of the charging station. | Yes, we agree.
66 | 2025.04.16 Postępowanie up to 149kW Formularz oferty - Załącznik 2 - Annex 2 - Price offer_final | Cena łączna za wykonanie przedmiotu zamówienia. Proszę podać kwotę w EUR, do dwóch miejsc po przecinku: 1. Łączna cena netto (bez VAT): ………………………………… | Uprzejmie proszę o informację, czy w Formularzu oferty Cena łączna za wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczy 1 szt. ładowarki, czy 100 szt. | Cena dotyczy maksymalnej ilości zamawianych ładowarek w ramach postępowania. | The total price for the execution of the subject of the order. Please enter the amount in EUR with two decimal places accuracy: | I kindly ask you to provide information whether the total price for the execution of the subject of the order in the Offer Form applies to 1 charger or 100 pcs. | The price applies to the maximum number of chargers ordered under the procedure.
67 | 2025.04.16_zapytanie ofertowe_149kW_final/RFQ_ENG_final | 7. Oferty cenowe " standardową 5 letnią gwarancję w raz z koniecznymi przeglądami okresowymi," | Zwracamy się z prośbą o wyłączenie przeglądów okresowych z oferowanego zakresu (wyceny dla 1 szt. stacji). | Zamawiający zmienia punkt 7 punktor 2 zapytania ofertowego i nadaje mu następujacą treść: " standardową 5 letnią gwarancję" | 7. price offers "a standard five-year warranty including necessary periodic inspections" | We kindly ask you to exclude periodic inspections from the offered scope (prices for 1 station). | The Contracting Authority hereby amends item 7 bullet 2 of the Request for Quotation, assigning it the following wording:"a standard five-year warranty"
68 | 2025.04.16_Agreement_charging stations_up_to_149kW_ENG_ver3 / 2025.04.16_wzór umowy_final - Załącznik 3 - Annex 3_ver3 | § 6. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 12. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z Przedmiotem umowy, w tym również koszty serwisu gwarancyjnego oraz wymaganych przeglądów zgodnie z treścią Umowy oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją Umowy. | Zwracamy się z prośbą o wyłączenie przeglądów okresowych z oferowanego zakresu (wyceny dla 1 szt. stacji). | Zamawiający zmienia § 6 ust. 12. i nadaje mu następującę treść: Wykonawca oświadcza i potwierdza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z Przedmiotem umowy, w tym również koszty serwisu gwarancyjnego zgodnie z treścią Umowy oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją Umowy | 12. The Contractor declares and confirms that the remuneration includes all costs related to the Subject Matter of the Agreement, including warranty service and required inspections in accordance with the terms of the Agreement, as well as all other costs associated with performance of the Agreement. | We kindly ask you to exclude periodic inspections from the offered scope (prices for 1 station). | The Contracting Authority hereby amends § 6 section 12 assigning it the following wording: 12. The Contractor declares and confirms that the remuneration includes all costs related to the Subject Matter of the Agreement, including warranty service in accordance with the terms of the Agreement, as well as all other costs associated with performance of the Agreement.